## Hoja1
BACKLOG DEL PRODUCTO
Nombre del proyecto: |  |  |  | SISTEMA DE ESCUELA | [13 empty] | POR HACER
Dueño del producto: |  |  |  | JOHAN MARTINEZ HERNANDEZ | [13 empty] | EN PROGRESO
TERMINADO
ELIMINADO
| EPÍCA | [5 empty] | HISTORIAS DE USUARIO | [6 empty] | OTROS DATOS
| ID EPÍCA | NOMBRE | COMO (ROL) |  | DESEO… | PARA | ID HISTORIA DE USUARIO | COMO(ROL) | DESEO... | PARA | ID TAREAS | TAREAS | id de sub Tareas | sub tareas | CRITERIOS DE ACEPTACION | PRIORIDAD | ESTIMACION | DEPENDENCIAS |  | SPRINTS | ESTADO | COMENTARIOS
| EPIC01 | JOHAN MARTINEZ HERNANDEZ | USUARIO DE SISTEMA |  | TENER ACCESO AL SISTEMA | DAR DE ALTA A LOS ESTUDIANTES A LA BASE DE DATOS, PARA CONSULTAR INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES, PARA HACER CAMBIOS CUANDO SEAN NECESARIOS.
[7 empty] | H001(formulario de altas | USUARIO FINAL | TENER ACCESO AL FURMULARIO DE ALTAS | PODER INGRESAR LOS DATOS DE LOS ESTUDIANTES Y PODER A ACCEDER A ESTOS | [5 empty] | 1 | 25 | COMIENZO | TERMINADO
[11 empty] | TA001 | ANALIZAR LA INFORMACION DEL ESTUDIANTE PARA DETERMINAR LOS DATOS QUE SERAN SOLICITADOS POR EL FORMULARIO |  |  | MEDIANTE EL SISTEMA DE ALTAS
[11 empty] | TA002 | DISEÑAR FORMULARIOS |  |  | REALISAR EL RESPALDO DE DADOS DE ALTAS CON REGISTROS
[11 empty] | TA003 | REALIZAR LA CODIFICACION PARA QUE LOS DATOS DEL FORMULARIO SEAN EVIADOS A LA TABLA DE BASE DE DATOS
[11 empty] | TA004 | REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA VERIFICAR DEL FUNCIONAMIENTO DEL CÓDIGO
[11 empty] | TA005 | CORRECCION DE ERRORES E INCONVENIENTES
[7 empty] | H002 | CAPTURISTA | TENER ACCESO A LA BASE DE DATOS | PODER ALMACENAR LOS DATOS |  |  | sub tarea
[11 empty] | TA001 | CREAR BASE DE DATOS
[11 empty] | TA002 | CREAR LA TABLA ESTUDIANTES
[11 empty] | TA003 | HACER PRUEBAS PARA VERIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LA TABLA
[9 empty] | Tener acceso a un romulario que permita buscar la informacion de los estudiantes |  | TA004 | CORREGIR ERRORES E INCONVENIENTES
[7 empty] | H003 | USUARIO DEL SISTEMA | TENER ACESO A UN FORMULARIO QUE PERMITA BUSCAR LA INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES | PARA CONSULTAR LAS CALIFICACIONES, LAS ASISTENCIAS DE LOS ESTUDIANTES,SABER SI EL ESTUDIANTE TIENE REPORTES |  |  | sub tareas |  | REALIZR Y PONER LOS LISTADOS EN PDFMOSTRAR LOS REGISTROS CORRESPONIENTES ALOS DIFERENTES CRISTERIOS DE BUSQUEDA.
[11 empty] | TA001 | ANALIZAR LAS NECESIDADES DE CONSULTA Y ACORDARLOS METODOS DE CONSULTA
[11 empty] | TA002 | DISEÑAR FORMULARIOS DE CONSULTA
[11 empty] | TA003 | Realizar la codificacion de los diferentes criterios de consulta
Realizar las tareas necesarias para verificar el funcionamiento de los criterios de consulta
TD004
[13 empty] | ST01 | realizar el codigo para consultar los registros del preomedio del estudiante que sea indicada por el docente
[13 empty] | ST02 | buscar los registros de los estudiantes que sean aprovados
[13 empty] | ST03 | buscar alos estudiantes no aprovatorios
[13 empty] | ST04 | mandar a llamar alos estudiantes aprovados atraves de su curp
[13 empty] | ST05 | encontrar al estudiante requerido atravez de su grado y grupo
[13 empty] | ST06 | buscar al estudiante por mdio de su numero de control
[13 empty] | St07 | ver todos alumnos que sacron mayor a 6 atravez de su nombre
[13 empty] | ST08 | buscar atravez de su carrera al estudiante aprovado
[13 empty] | ST09 | allamar al estudiante por medio de su apellido
[13 empty] | ST010 | llamar a todos los aprovados de calificacion mallor a 6
[7 empty] | HU04(FORMULARIO DE CAMBIOS) | USUARIO DEL SISTEMA | Tener acceso a unn formulario de cambios | Para hacer las correcciones necesarias a los datos de los estudiantes
[11 empty] | TA01 | Diseñar WL formulario de consultas para cambios
[11 empty] | TA02 | Realizar la codificacion necesaria para realizar los cambios
[11 empty] | TA03 | Realizar las pruebas para corroborar el funcionamiento de los cambios
[11 empty] | TA04 | corregir los posibles errores delsistemas de cambios
[7 empty] | HU05 | De usuario de sistema | Tener acceso a un formurario de baja | Para eliminar los estudiantes que ya no deban estar en la base de datos |  |  |  |  | DEBE PRMITIR ELIMINAR EL REGISTRO PREDICADO Y MOSTRAR UNA CONSULTA EL NO REGISTRO
[11 empty] | TA01 | Diseñar el formulario de bajas
[11 empty] | TA02 | Realizar la codificacion para consultar al estudiante que se desea dar de baja y el codigo que elimine el registro tras confirmarlo
[13 empty] | ST01 | reaizar un codigo para ver y quitar os que estan dado de baga
[13 empty] | ST02 | ver alos estudates que no aprovaron para dar de baja
[13 empty] | ST03 | hacer un sistema de valiracion para el registro de eliminacion para evitar los registros incorrectos
[11 empty] | TA03 | Realizar las pruebas correspondientes para verificar el funcionamiento del sistema
[11 empty] | TA04 | corregir los posibles errores y corregir los imprebistos
| Epica | [5 empty] | Historia de usuario
| ID EPICA | Nombre | COMO (ROL) |  | DESEO… | PARA | ID HISTORIA DE USUARIO | COMO(ROL) | DESEO… | PARA | ID TAREAS | TAREAS | id de sub Tareas | sub tareas | criterios de aceptacion
| EPIC02 | JOHANMARTINEZ HERNANDEZ | DUEÑO |  | UN SISTEMA | PARA SABER LA INFORMAION DE LOS MAESTROS LA HORA DE LLEGADA ETC.
[7 empty] | H001(FORMURARIO DE VER LA INFORMACION DE LOS MAESTROS | SECRETARIA DEL DIRECTOR | TENER ACCESO AL FOMURARIO DE LOS MAESTROS | PARA VER TODO EL FORMURARIO Y SABER SI DAN CLASES SUS ASISTENCIAS ETC. |  |  |  | SUB TAREAS
[11 empty] | TA001 | ANALISAR Y VER TODO EL FORMURARIO DE ASISTENCIAS DE LOS MAESTROS
[11 empty] | TA002 | VER SI TIENEN MUCHAS INASISTENCIAS
[11 empty] | TA003 | VER COMO VAN LOS MAESTRO EN DAR SUS CLASES
[11 empty] | TA004 | CORREJIR EL CODIGO PARA QUE NO TENGA ERRORES Y FUNCIONE BIEN
[11 empty] | TA005 | REALIZAR PRUEBAS PARA VER QUE EL CODIGO FUNCIONE BIEN
[7 empty] | H002 | CAPTURISTA | TENER ACCESO A LA BASE DE DATOS | PODER ALMACENAR LOS DATOS |  |  |  | SUB TAREAS
[11 empty] | TA001 | CREAR TABLA DE MAESTROS
[11 empty] | TA002 | HACER PRUEVAS PARA VER QUE LA TABLA DE LOS MAESTROS ESTE BIEN
[11 empty] | TA003 | CORREJIR LOS ERRORES E INCOVENIENTES QUE AYA
[11 empty] | TA004 | TENER ACSESO AL FORMURARIO PARA VER LA INFORMACION DE LOS MAESTROS
[11 empty] | TA0005 | CREAR LA TABLA DE PROFESORES
[7 empty] | HU03 | USUARIO DEL SISTEMA | TENER ACCSESO A UN FORMURARIO QUE ENSEÑE TODA LA INFORMACION DE LOS PROFESORES | PARA SABER TODA LA INFORMACION DE LOS MAESTROS ,SABER SUS INASISTENCIAS SUS REPORTES ,COMO VAN CALIFICANDO ETC. |  |  |  | SUB TAREAS
[11 empty] | TA001 | DICEÑAR FORMURARIO DE CONSULTA DE PROFESORES
[11 empty] | TA002 | VERIFICAR EL FORMURARIO PARA VER QUE TODO ESTE BIEN
[11 empty] | TA003 | REALIZAR PRUEVAS Y TAREAS PARA VERIFICAR QUE FUNCIONE EL CODIGO
[11 empty] | TA004 | PROVAR EL FORMURARIO DE CONSULTAS PARA QUE NO ALLA ALGUN ERROR
[13 empty] | ST01 | VER LAS ASISTENSIAS DE LOS MAESTROS
[13 empty] | ST02 | BUSCAR AL MAESTRO QUE FUE REPORTADO
[13 empty] | ST03 | VER COMO EVALUA LOS MAESTROS
[13 empty] | ST04 | LLAMAR ALOS MAESROS QUE NO DAN CLASES
[13 empty] | ST05 | VER QUE LOS MAESTROS DEJEN TAREAS
[13 empty] | ST06 | VERIFICAR QUE LOS MAESTROS CUMPLAN CON SU HORARIO REQUERIDO
[13 empty] | ST07 | VER EL EXPEDIENTE DE LOS MAESTROS
[13 empty] | ST08 | VER QUE CUMPLAN SUS HORAS DE TRABAJO
[13 empty] | ST09 | REVISAR QUE LOS MAESTOS TABAJEN
[13 empty] | ST010 | VER QUE EVALUEN ASUS ALUMNOS CORRECTAMENTE
[7 empty] | HU04(Formulario de consultas) | usuario final | tener un formulario donde podamos consultar la informacion de los profesores | para consultar la paga de los profesores, para saber su entrada y su salida, saber sus horarios de trabajo y si se encuentra en el plantel
[11 empty] | TA01 | analizar las necesidades de consulta y acordar criterios de consulta
[11 empty] | TA02 | diseñar el codigo para hacer el formulario de consulta
[11 empty] | TA03 | realizar los diagramas de flujo y realizar los criterios de consulta
[11 empty] | TA04 | realizar pruebas para verificar que el funcionamiento de este formulario sea el correcto
[11 empty] | TA05 | corregir cualquier error posible y cerrar el programa
[7 empty] | HU05(Formulario de cambios) | usuario final | Tner un formulario que nos permita realizar cambios en la informacion que se encuentra dentro de la base de datos | para poder realizar cambios en la informacion de profesores y docentes
[11 empty] | TA01 | diseñar el formulario de consultas para cambios
[11 empty] | TA02 | realizar la codificacion necesaria para realizar los cambios
[11 empty] | TA03 | realizar las pruebas necesarias para corroborar el funcionamiento de este formulario de cambios
[11 empty] | TA04 | realizar una correccion de los posibles errores en el formulario de cambios
[13 empty] | STA01 | llevar a cabo una revision de el codigo y verificar que sea correcta
[13 empty] | STA02 | realizar pruebas para verificar que la codificacion sea correcta
[13 empty] | STA03 | correjir los errores e imprevistos de este mismo en el sistema